## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo | Light Theme
Logo |  | 2023-01-30 | 50% | Dev A | 2023-07-05 | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2023-01-31 | 90% | Dev A | 2023-07-06 | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2023-02-01 | 100% | Dev A | 2023-07-07 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2023-02-02 | 90% | Dev A | 2023-07-08 | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2023-02-03 | 80% | Dev A | 2023-07-09 | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Banner | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
Natural | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
Organic | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
Quality | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
Item | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
Gallery | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
Slider | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
footer | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo
ALL | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 100% | Bảo | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 100% | Bảo | Dark Theme